## Hoja de Control
<Nombre Proyecto>
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto | <Nombre Proyecto>
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | <Nombre de la Empresa> |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> |  | DD/MM/AAAA
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
Your Bar
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-02-07 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | Brayan David Acosta Lozano | [9 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27
 | time axis 2023-02-06 to 2023-04-02
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2023-02-06 to 2023-04-02
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Resolver problemas matematicos:Aritmetica, geometria, trinogometria, algebra y calculo. | 2 | 240201517 | 1234 | Solución probremas matemáticos I | Airton Camargo |  | 2023-02-28 | 2023-04-05 |  | 100% | 27
1.2 | Construir algoritmos con arreglos, funciones y manejo de archivos, permitiendo la insercion, consulta, modificacion y eliminacion de los datos. | 2 | 220501093 | 3 | Solución probremas matemáticos II (Lógica) y algorítmicos (Programación Estructurada) | Brayan Acosta |  | 2023-02-28 | 2023-04-05 |  | 100% | 27
1.3 | Manejar herramientas colaborativas en internet de acuerdo con las necesidades del equipo de trabajo. | 2 | 220501046 | 1234 | Portafolio del Aprendiz Sistema Control de Versiones (Github) | Airton Camargo |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 100% | 1
1.4 | Establecer las actividades, entregables y responsables, según la metodologia seleccionada: Metodologias tradicionales o agiles | 2 | 220501093 | 1 | Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) | Santiago Salamanca |  | 2023-02-07 | 2023-02-12 |  | 100% | 4
1.5 | Elaborar el informe de la investigacion | 2 | 240201064 | 1234 | Formulación del Proyecto Presentación del Proyecto | Wilian Moreno |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 100% | 14
1.6 | Diseñar instrumentos para recolectar informacion | 2 | 220501092 | 2 | Instrumento(s) para recolectar información | Brayan Acosta |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 100% | 14
1.7 | Organizar la informacon recolectada para analizarla | 2 | 220501092 | 2 | Informe de Análisis de la información recolectada | Airton Camargo |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 100% | 14
1.8 | Identificar procesos de la organización | 2 | 220501092 | 1 | Mapa de Procesos | Santiago Salamanca |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 100% | 14
1.9 | Elaborar diagrama de procesos | 2 | 220501092 | 1 | Diagrama de Procesos (BPMN) | Brayan Acosta |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 100% | 14
1.10 | Presenta el informe de requisitos de acuerdo con estandares establecidos | 2 | 220501092 | 3 | Requisitos: IEEE-830 o Historias de Usuario (SCRUM) | Airton Camargo |  | 2023-02-21 | 2023-03-12 |  | 50%
1.11 | Verificar requisitos con cliente | 2 | 220501092 | 4 | Lista(s) de chequeo para validación de requisitos | Wilian Moreno |  | 2023-02-21 | 2023-03-12 |  | 50%
1.12 | Elaborar diagrama de caos de uso de acuerdo con los estandares actuales mediante Lenguajes Unificado de Modelado (UML) | 2 | 220501093 | 2 | Diagrama de Casos de Uso | Santiago Salamanca |  | 2023-02-22 | 2023-03-12 |  | 50%
1.13 | Realizar diagrama de actividades exponiendo detalles de los casos de uso | 2 | 220501093 | 2 | Diagrama de Actividades | Brayan Acosta |  | 2023-02-22 | 2023-03-12 |  | 50%
1.14 | Generar plantillas extendidas de casos de uso expresando la intencion de las acciones a desarrollar | 2 | 220501093 | 2 | Casos de Uso Extendido | Airton Camargo |  | 2023-02-24 | 2023-03-12 |  | 50%
1.15 | Constrir modelo de dominio del sistema que representa el negocio en termino de clases abstractas | 2 | 220501093 | 2 | Modelo de dominio del sistema | Wilian Moreno |  | 2023-02-24 | 2023-03-19 |  | 50%
1.16 | Crear informde de analisis del sistema | 2 | 220501093 | 2 | Informe de análisis del sistema | Brayan Acosta |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 50%
1.17 | Realizar mejoras a la documentacion de analisis de acuerdo con los resultados de la evaluacion | 2 | 220501093 | 4 | Lista(s) de chequeo para validación del Informe de Análisis | Wilian Moreno |  | 2023-02-14 | 2023-03-05 |  | 0%
1.18 | Realizar prototipo inicial del software de acuerdo con los casos de uso identificados |  | 220501093 |  | WireFrames o Mockups | Airton Camargo
1.19 | Elaborar modelo identidad relacion de acuerdo con los requisitos del software |  | 220501093 |  | Modelo Entidad Relación. (Crow's Foot) | Brayan Acosta
1 | 220501092 - Especificación de requisitos del software.
1.1 | 220501092 01 - Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir.
1.2 | 436536 - Plantear diferentes alternativas, de modelos tecnológicos de información empresarial, teniendo en cuenta la plataforma tecnológica de la empresa y las tendencias del mercado, para dar solución a las situaciones relacionadas con el manejo de la información de la organización.
1.3 | 436537 - Aplicar las técnicas de recolección de datos, diseñando los instrumentos necesarios para el procesamiento de información, de acuerdo con la situación planteada por la empresa
2 | 35322 - ANALIZAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION.
2.1 | 436540 - Construir el modelo conceptual del macrosistema frente a los requerimientos del cliente, mediante el uso e interpretación de la información levantada, representado en diagramas de clase, de interacción, colaboración y contratos de operación, de acuerdo con las diferentes secuencias, fases y procedimientos del sistema
2.2 | 436541 - Valorar la incidencia de los datos en los procesos del macrosistema, tomando como referente el diccionario de datos y las miniespecificaciones, para la consolidación de los datos que intervienen, de acuerdo con parámetros establecidos.
2.3 | 436542 - representa el bosquejo de la solución al problema presentado por elcliente, mediante la elaboración de diagramas de casos de uso, apoyadoen el análisis del informe de requerimientos, al confrontar la situaciónproblemica con el usuario según normas y protocolos de la organización
2.4 | 436543 - interpretar el informe de requerimientos, para determinar lasnecesidades tecnológicas en el manejo de la información, de acuerdocon las normas y protocolos establecidos en la empresa
2.5 | 436544 - elaborar el informe de los resultados del análisis del sistema deinformación, de acuerdo con los requerimientos del cliente segúnnormas y protocolos establecidos.
3 | 35333 - DISEÑAR EL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.
3.1 | 436545 - elaborar el informe de diseño del sistema de información, de acuerdocon la selección de las herramientas, tanto de software como dehardware, requeridas para la solución informática.
3.2 | 436546 - diseñar la arquitectura del software, mediante la interpretación de lasclases, objetos y mecanismos de colaboración, utilizando herramientastecnológicas de diseño, de acuerdo con las tendencias de lastecnologías de la información y la comunicación.
3.3 | 436547 - aplicar políticas y mecanismos de control en el diseño del sistema deinformación, mediante el análisis de la vulnerabilidad de la información,siguiendo los parámetros establecidos por la organización.
3.4 | 436548 - construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis delas características funcionales del sistema en relación con facilidad demanejo, funcionalidad y experiencia del usuario, apoyado en softwareaplicado según protocolos de diseño.
3.5 | 436549 - diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información, medianteel reconocimiento de hardware y software, de acuerdo con la tecnologíadisponible en el mercado, el informe de análisis levantado y el diagramade distribución
3.6 | 436550 - diseñar la estructura de datos, a partir del modelo conceptualdeterminado en el análisis del sistema, utilizando herramientastecnológicas de bases de datos, según las normas y estándaresestablecidos
4 | 35320 - CONSTRUIR EL SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA.
4.1 | 436472 - ejecutar y documentar las pruebas del software, aplicando técnicas deensayo-error, de acuerdo con el plan diseñado y los procedimientosestablecidos por la empresa
4.2 | 436473 - realizar la codificación de los módulos del sistema y el programaprincipal, a partir de la utilización del lenguaje de programaciónseleccionado, de acuerdo con las especificaciones del diseño
4.3 | 436474 - interpretar el informe técnico de diseño, para determinar el plan detrabajo durante la fase de construcción del software, de acuerdo con lasnormas y protocolos establecidos en la empresa.
4.4 | 436475 - elaborar el manual técnico de la aplicación, de acuerdo con lacomplejidad del aplicativo y según normas y procedimientos establecidospor la empresa.
4.5 | 436476 - construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo,determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendolos lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades delusuario
4.6 | 436477 - construir el programa de instalación del aplicativo, utilizando lasherramientas de desarrollo disponibles en el mercado, según lascaracterísticas de la arquitectura de la solución
4.7 | 436478 - construir la base de datos, a partir del modelo de datos determinado enel diseño del sistema, utilizando sistemas de gestión de base de datos,según los protocolos establecidos en la organización
5 | 35325 - IMPLANTAR LA SOLUCIÓN QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU OPERACIÓN.
5.1 | 436551 - capacitar a los usuarios del sistema, sobre la estructuración y el manejodel aplicativo, de acuerdo con el plan establecido, el perfil de losusuarios, según políticas de la organización
5.2 | 436552 - configurar el software de la aplicación para cliente y servidor, mediantela utilización del hardware disponible, ejecutándola en la plataformatecnológica, según normas y protocolos establecidos por la empresa.
5.3 | 436553 - elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de laorganización, basado en los planes de instalación, respaldo y migracióndel sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimientode la solución informática
5.4 | 436554 - elaborar informes técnicos relacionados con la solución informáticaimplantada, de acuerdo con las propuestas de alternativas aplicadas,teniendo en cuenta las técnicas de comunicación y según normas yprotocolos establecidos.
5.5 | 436555 - definir estrategias para la validación de manuales de usuario y deoperación, respondiendo a las necesidades y satisfacción del cliente,frente a la solución informática propuesta, según políticas de laorganización
6 | 35327 - PARTICIPAR EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA PERMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
6.1 | 436556 - participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos,estableciendo cláusulas técnicas, que respondan a las necesidades delos actores de la negociación, de acuerdo con la ley de contratación
6.2 | 436557 - definir estrategias para la elaboración de términos de referencia yprocesos de evaluación de proveedores, en la adquisición de tecnología,según protocolos establecidos.
6.3 | 436558 - elaborar el informe sobre el cumplimiento de los términos de referenciaprevistos en la negociación, de acuerdo con la participación de cada unode los actores en relación con la satisfacción de los bienes informáticoscontratados y recibidos, según normas y protocolos de la organización.
6.4 | 436559 - interpretar el diagnóstico de necesidades informáticas, para determinarlas tecnológicas requeridas en el manejo de la información, de acuerdocon las normas y protocolos establecidos por la empresa.
7 | 35329 - APLICAR BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE, DE ACUERDO CON EL REFERENTE ADOPTADO EN LA EMPRESA.
7.1 | 436560 - aplicar los estándares de calidad involucrados en los procesos dedesarrollo de software, siguiendo el plan establecido para mantener laintegridad de los productos de trabajo definidos, según las prácticasde configuración establecidas por la empresa
7.2 | 436561 - elaborar instrumentos e instructivos, requeridos por el aseguramientode la calidad, para documentar y evaluar los procesos de desarrollo desoftware, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidaspor la empresa
7.3 | 436562 - identificar los puntos críticos de control en los procesos de desarrollode software, para establecer las acciones a seguir, garantizando elcumplimiento de los estándares de calidad, siguiendo los lineamientosestablecidos por la organización
7.4 | 436563 - elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en eldesarrollo de software, que consolide la información de las evidencias,hallazgos y novedades frente al seguimiento y control de los productos,según normas internacionales y protocolos de la organización..
7.5 | 436564 - evaluar procesos y productos de desarrollo de software, documentar yconcertar acciones a seguir, para garantizar el cumplimiento de lasnormas establecidas, de acuerdo con el plan definido y con los criteriosde medición, métricas y políticas determinados por la empresa
7.6 | 436565 - identificar las características de los procesos de desarrollo desoftware, frente al referente de calidad adoptado por la empresa,ajustándolos a los resultados de las mediciones, evaluaciones yrecomendaciones realizadas
Note on H11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos